## 进度计划
任务 | 负责人 | 开始 | 截止 | 进度% | 状态 | 备注
需求调研 | 张三 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 100 | 已完成
原型设计 | 李四 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 80 | 进行中 | 评审中
开发实现 | 王五 | 2026-07-11 | 2026-07-25 | 30 | 进行中
测试验收 | 赵六 | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 0 | 未开始
上线发布 | 全员 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 0 | 未开始